ПРОГРАМА

роботи Проблемної лабораторії мобільних інтелектуальних технологічних машин

на період 2016-2018 рр.

| Найменування проблеми | Найменування завдання | Період виконання |
| --- | --- | --- |
| 1.Теоретічне обгрунтування множин структурних, виконавчих і керуючих вузлів мобільних інтелектуальних технологічних машин (МІТМ) | Класифікація структур, виконавчих і керуючих вузлів і частин МІТМ | 1 кв. 2016 р. – 3 кв. 2016 р. |
| 2.Розробка технічних завдань на проектування базирующих, що позиціонують і виконавчих систем МІТМ | Перелік технічних вимог до систем МІТМ | 2 кв. 2016 р. – 4 кв. 2016 р. |
| 3. Розробка перспективних технологічних процесів із застосуванням МІТМ | Перспектівні технологічні процеси основних процесів формоутворення, відновлення деталей и складання машин | 3 кв. 2016 р. – 2 кв. 2017 р. |
| 4. Проектування вузлів виконавчих механізмів МІТМ | Типові елементи і вузли виконавчих механізмів з робочими пристроями МІТМ | 4 кв.2016 р. – 2 кв. 2017 р. |
| 5. Розробка алгоритмів інтелектуального управління вузлами і механізмами МІТМ | Принципи створення алгоритмів інтелектуального управління вузлами і механізмами МІТМ і типові алгоритми | 4 кв. 2016 р. – 3 кв. 2017 р. |
| 6. Проектування керуючих систем МІТМ | Вимоги до апаратних складовим керуючих систем. Створення комбінованих аналого-цифрових еталонних моделей керуючих систем | 3 кв. 2016 г. -4 кв.2017 г. |
| 7. Проектування систем технологічних інструментів МІТМ | Типові компонування і склад обробних інструментальних систем МІТМ | 2 кв.2017 р. – 4 кв. 2017 р. |
| 8. Створення дослідних зразків елементів МІТМ (виготовлення, комплектація, складання, налагодження) | Дослідні зразки елементів МІТМ для проведення випробувань і доопрацювання | В течение 2017 г.-2018 г. |
| 9. Випробування дослідних зразків МІТМ | Програма випробувань та обробки результатів | Впродовж 2017-2018 рр. |
| 10. Дослідження ринку споживачів МІТМ | Аналіз сегмента ринку МІТМ | Постійно |
| 11. Організація і супровід виготовлення промислових зразків МІТМ | Виробнича база, технічна, організаційно-економічна, технологічна підготовка, матеріально-технічне постачання | Впродовж 2017 -2018 рр. |
| 12. Забезпечення рекламно-виставкової діяльності | Виставковий зал з організацією експоцентру МІТМ і віртуальної виставки на веб-ресурсі | Впродовж 2017 -2018 рр |
| 13. Ведення наукового розділу профільного періодичного видання (журналу), присвяченого МІТМ | ##### Відкриття розділу в науковому журналі «Науковий вісник ДДМА», American Journal of Neural Networks and Applications, International Journal of Mechanical Engineering and Automation, International Journal of Science, Technology and Society, International Journal of Sustainable Development Research | Постійно |
| 14. Проведення тематичних семінарів і конференцій за тематикою теорії, створення та експлуатації МІТМ | План проведення семінарів і конференцій за тематикою МІТМ | Впродовж 2016 – 2018 рр. |
| 15. Розробка технологічних процесів виготовлення та ремонту виробів в умовах застосування систем МІТМ | Перспективні технологічні процеси застосування МІТМ | Впродовж 2017 -2018 рр. |
| 16. Кадровий супровід створення, впровадження та експлуатації МІТМ 16.1. Розробка та впровадження магістерських програм за тематикою МІТМ 16.2. Розробка та впровадження структурованих докторських програм 16.3. Підвищення кваліфікації інженерних кадрів підприємств за тематикою МІТМ | Магістерські програми за тематикою МІТМ; Структуровані докторські програми; Програми підвищення кваліфікації інженерних кадрів підприємств за тематикою МІТМ. | Впродовж 2016 -2018 рр. |

Науковий керівник 								Ковалевський С.В.

Проблемної лабораторії

мобільних інтелектуальних

технологічних машин,

д.т.н., проф.